## NHAP LIEU
CONG TY TNHH TNE&C - HE THONG BAO CAO NGAY | [8 empty] | NHAP LIEU HANG NGAY
Kinh gui: BAN GIAM DOC ¦ Nguoi lap: Lê Quỳnh Ngân___________ ¦ Bo phan xac nhan: _________________________
NGAY BAO CAO: |  |  | 2026-03-31 |  | <-- Thay o D5 moi sang ¦ Vang=Nhap tay ¦ Xanh=Tu tinh cong thuc
I. TINH HINH TIEN DO THI CONG CAC DU AN
STT | TEN DU AN | KH (%) | LK HOM QUA (%) | HOM NAY (%) | LK HOM NAY (D+E, tu tinh) | GT HD (ty dong) | GT SAN LUONG (ty dong) | GT NGHIEM THU (ty dong) | % SL/HD | CANH BAO | CONG VIEC TRONG NGAY | VUONG MAC / DANH GIA
1 | XLNT TAY NINH | 100 | 28.42% | 0.19% | 28.61% | 63.199 | 29.551 | 18.008 | 46.76% | ✓ | * KL Công ty Đại Nam - Đổ bê tông hố ga hộp đấu nối hộ dân và hộp chuyển hướng (05 cấu kiện), KL Đại Nam 5/170/920 - Thảm BTN đường Hoàng Lê Kha lớp 2, bảo dưỡng BTN. * KL Công ty Toàn Thắng - Đổ bê tông thân hố ga TO chính (02 cấu kiện), KL Toàn Thắng 2/206/222 - Đổ bê tông cổ hố ga TO chính (02 cấu kiện), KL Toàn Thắng 2/166/222, lắp đặt nắp gang 2/147/222 - Vận chuyển, lắp dựng hố ga TO chính trên tuyến, KL Toàn Thắng 3/171/222 - Đổ bê tông hố ga hộp đấu nối hộ dân và hộp chuyển hướng (05 cấu kiện), KL Toàn Thắng 5/265/2224 - Lắp đặt ống HDPE trên tuyến, KL Toàn Thắng OD355 120/3448/5252, OD450 0/289/367 (M) - Thi công tuyến ống cấp 3, lắp đặt ống uPVC 160 KL 80/830/14647 (M)
2 | RACH XUYEN TAM | 100 | 10.32% | 0.1053% | 10.42% |  |  |  |  | — |  | 1. Vướng mặt bằng 2. P.KHDA chưa trình BGĐ giá thi công văn phòng BĐH
3 | HUONG LO 11 | 100 | 40.04% | 0.28% | 40.32% | 157.345 | 12.689 | 5.294 | 8.064% | ⚠ SL < TD 32% | - Tiến độ thực hiện dự án hơn 40% Tiến độ tổng thể. => Đề xuất BGĐ đôn đôc phía Cty Phước Vạn Thịnh. | Vướng mặt bằng
4 | KCN CA NA | 100 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | — | - Công tác pháp lý chuẩn bị đầu vào dự án. | Chưa bàn giao MB
5 | DMT TRA VINH 2 | 100 | 34.86% | 0.27% | 35.13% | 568.791 | 13.811 |  | 2.428% | ⚠ SL < TD 33% | - Gia công cốt thép; - Đỗ bê tông cọc 220x220x3900mm sản lượng 152/9.661/12.792 + Sản lượng nhà thầu Yên Phúc đã đúc 50/1.109 cọc + Sản lượng nhà thầu Xuân Sơn Hải Dương đã đúc: 42/40 cọc - Bơm cát san lắp mặt bằng sản lượng: 250m3/2850m3 - Vận chuyển cọc từ bãi gia công vào nhà máy ( Nhà Thầu Yên Phúc ) + Sản lượng vận chuyển 120/380 cọc - San mặt bằng nền bãi chứa pin | 1. Chưa có pháp lý 2. P.KHDA chưa trình BGĐ giá thầu phụ chào bãi chứa pin.
6 | TINH LO 8 | 100 | 0.2222% | 0.002222% | 0.2244% | 127.72 |  |  | 0% | ⚠ SL < TD 00% | - Dự kiến 01/04/2026 Họp CĐT,TVGS, Nhà thầu về tiến độ và khó khăn thi công dự án. | —
7 | CAU MA DA | 100 | 0% | 0% | 0% | 91.839 |  |  | 0% | ⚠ SL < 10% | - Dự kiến đầu tháng 4 sẽ khoan cọc nhồi. - Kế hoạch ký PLHĐ điều chỉnh 23/04/2026 | Đang chờ CĐT làm việc TK để ra bản vẽ cọc
8 | KDC THUONG PHUOC | 100 | 24.47% | 0.2688% | 24.74% | 95.092 | 1.2 |  | 1.262% | ⚠ SL < TD 23% | - Gia công thép hố ga; - Gia công lắp dựng ván khuôn hố ga; - Sửa máy taluy đê vây; - Đổ bê tông hố ga. | —
9 | CONG VAM LEO | 100 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | — | - Rà bóc khối lượng thép | Dự kiến 20/4 khởi công
TONG / BINH QUAN |  |  |  |  | 15.49% | 1103.986 | 57.251 | 23.302 | 5.186%
II. CHI TIEN TRONG NGAY
STT | DU AN | DON VI NHAN |  | NOI DUNG CHI |  |  |  |  | SO TIEN (dong)
1 | Chung | Ms Như |  | Thanh toán chi phí lưu trú công tác Mr Phát GĐ CN Miền Trung |  |  |  |  | 1500000
2 | Chung | BHXH |  | Thanh toán chi phí bảo hiểm tháng 2/2026 |  |  |  |  | 208310964
5 | XLNT Tây Ninh | Cty Đại Nam |  | Tạm ứng HĐ giao khoán thi công |  |  |  |  | 919606364
6 | XLNT Tây Ninh | Cty Enviro world |  | Tạm ứng HĐ mua bán vật tư |  |  |  |  | 971704830
7 | Chống hạn | Mr Duy Hưng |  | Thanh toán chi phí công tác |  |  |  |  | 6249733
8 | Chung | Ms Quỳnh |  | Tạm ứng chi phí văn phòng 4/2026 |  |  |  |  | 5000000
9 | Chung | Cty SAIGONCARS |  | Thanh toán chi phí thuê xe và cọc xe |  |  |  |  | 29120000
10
11
TONG CHI TRONG NGAY | [8 empty] | 2141491891
III. THU TIEN TRONG NGAY
STT | DU AN | NGUON THU |  | NOI DUNG THU |  |  |  |  | SO TIEN (dong)
1
2
3
4
5
TONG THU TRONG NGAY | [8 empty] | 0
IV. GHI CHU / HO SO DA KY / KIEN NGHI GIAM DOC
1. Tờ trình Điều chỉnh giá phần thi công, điều chỉnh giá phần bơm cát dự án ĐMT Trà Vinh 2
2. Thanh toán chi phí Mr Duy Hưng đi công tác Hà Nội dự án Chống hạn
3. Ký hoàn hồ sơ thanh toán chi phí tiếp khách dự án Rạch Xuyên Tâm
4. Yêu cầu cấp Laptop Ms Phú phòng KHDA
5. Giấy UQ Mr Thái, Mr Dũng đi họp dự án Tỉnh Lộ 8
Nguoi lap bao cao (Ky va ghi ro ho ten) |  |  |  | Truong bo phan xac nhan (Ky va ghi ro ho ten) |  |  |  |  | GIAM DOC PHE DUYET (Ky va ghi ro ho ten)

## BAO CAO IN
TRUNGNAM E&C | [8 empty] | 2026-03-31
BÁO CÁO NGÀY - Kính gửi: Giám đốc
| 3 | 6 |  |  | 57.251 |  | 23.302
| Chưa khởi công | Khởi công |  |  | Giá trị SL |  | Giá trị nghiệm thu
I. TINH HINH TIEN DO THI CONG
STT | TÊN DỰ ÁN | KH (%) | LK Tiến độ hôm qua (%) | Tiến độ hôm nay (%) | LK Tiến độ đến hôm nay (%) | GT HĐ (ty) | GT SẢN LƯỢNG | GT NGHIỆM THU | % SL/HĐ | CẢNH BÁO | CÔNG VIỆC TRONG NGÀY | VƯỚNG MẮC
A | ĐÃ KHỞI CÔNG
1 | XLNT TAY NINH | 100 | 28.42% | 0.19% | 28.61% | 63.199 | 29.551 | 18.008 | 46.76% | ✓ | * KL Công ty Đại Nam - Đổ bê tông hố ga hộp đấu nối hộ dân và hộp chuyển hướng (05 cấu kiện), KL Đại Nam 5/170/920 - Thảm BTN đường Hoàng Lê Kha lớp 2, bảo dưỡng BTN. * KL Công ty Toàn Thắng - Đổ bê tông thân hố ga TO chính (02 cấu kiện), KL Toàn Thắng 2/206/222 - Đổ bê tông cổ hố ga TO chính (02 cấu kiện), KL Toàn Thắng 2/166/222, lắp đặt nắp gang 2/147/222 - Vận chuyển, lắp dựng hố ga TO chính trên tuyến, KL Toàn Thắng 3/171/222 - Đổ bê tông hố ga hộp đấu nối hộ dân và hộp chuyển hướng (05 cấu kiện), KL Toàn Thắng 5/265/2224 - Lắp đặt ống HDPE trên tuyến, KL Toàn Thắng OD355 120/3448/5252, OD450 0/289/367 (M) - Thi công tuyến ống cấp 3, lắp đặt ống uPVC 160 KL 80/830/14647 (M) | 0
2 | RACH XUYEN TAM | 100 | 10.32% | 0.1053% | 10.42% | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 1. Vướng mặt bằng 2. P.KHDA chưa trình BGĐ giá thi công văn phòng BĐH
3 | HUONG LO 11 | 100 | 40.04% | 0.28% | 40.32% | 157.345 | 12.689 | 5.294 | 8.064% | ⚠ SL < TD 32% | - Tiến độ thực hiện dự án hơn 40% Tiến độ tổng thể. => Đề xuất BGĐ đôn đôc phía Cty Phước Vạn Thịnh. | Vướng mặt bằng
4 | DMT TRA VINH 2 | 100 | 34.86% | 0.27% | 35.13% | 568.791 | 13.811 | 0 | 2.428% | ⚠ SL < TD 33% | - Gia công cốt thép; - Đỗ bê tông cọc 220x220x3900mm sản lượng 152/9.661/12.792 + Sản lượng nhà thầu Yên Phúc đã đúc 50/1.109 cọc + Sản lượng nhà thầu Xuân Sơn Hải Dương đã đúc: 42/40 cọc - Bơm cát san lắp mặt bằng sản lượng: 250m3/2850m3 - Vận chuyển cọc từ bãi gia công vào nhà máy ( Nhà Thầu Yên Phúc ) + Sản lượng vận chuyển 120/380 cọc - San mặt bằng nền bãi chứa pin | 1. Chưa có pháp lý 2. P.KHDA chưa trình BGĐ giá thầu phụ chào bãi chứa pin.
5 | TINH LO 8 | 100 | 0.2222% | 0.002222% | 0.2244% | 127.72 | 0 | 0 | 0% | ⚠ SL < TD 00% | - Dự kiến 01/04/2026 Họp CĐT,TVGS, Nhà thầu về tiến độ và khó khăn thi công dự án. | —
6 | KDC THUONG PHUOC | 100 | 24.47% | 0.2688% | 24.74% | 95.092 | 1.2 | 0 | 1.262% | ⚠ SL < TD 23% | - Gia công thép hố ga; - Gia công lắp dựng ván khuôn hố ga; - Sửa máy taluy đê vây; - Đổ bê tông hố ga. | —
B | CHƯA KHỞI CÔNG
7 | KCN CA NA | 100 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | — | - Công tác pháp lý chuẩn bị đầu vào dự án. | Chưa bàn giao MB
8 | CAU MA DA | 100 | 0% | 0% | 0% | 91.839 | 0 | 0 | 0% | ⚠ SL < 10% | - Dự kiến đầu tháng 4 sẽ khoan cọc nhồi. - Kế hoạch ký PLHĐ điều chỉnh 23/04/2026 | Đang chờ CĐT làm việc TK để ra bản vẽ cọc
9 | CONG VAM LEO | 100 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | — | - Rà bóc khối lượng thép | Dự kiến 20/4 khởi công
TONG / BINH QUAN |  |  |  |  | 15.49% | 1103.986 | 57.251 | 23.302 | 5.186%
II. CHI TIEN TRONG NGAY | [8 empty] | 2141491891
1 | Chung | Ms Như |  | Thanh toán chi phí lưu trú công tác Mr Phát GĐ CN Miền Trung |  |  |  |  | 1500000
2 | Chung | BHXH |  | Thanh toán chi phí bảo hiểm tháng 2/2026 |  |  |  |  | 208310964
3 | XLNT Tây Ninh | Cty Đại Nam |  | Tạm ứng HĐ giao khoán thi công |  |  |  |  | 919606364
4 | XLNT Tây Ninh | Cty Enviro world |  | Tạm ứng HĐ mua bán vật tư |  |  |  |  | 971704830
5 | Chống hạn | Mr Duy Hưng |  | Thanh toán chi phí công tác |  |  |  |  | 6249733
6 | Chung | Ms Quỳnh |  | Tạm ứng chi phí văn phòng 4/2026 |  |  |  |  | 5000000
7 | Chung | Cty SAIGONCARS |  | Thanh toán chi phí thuê xe và cọc xe |  |  |  |  | 29120000
8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
III. THU TIEN TRONG NGAY | [8 empty] | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
IV. GHI CHU / HO SO DA KY / KIEN NGHI GIAM DOC
1. Tờ trình Điều chỉnh giá phần thi công, điều chỉnh giá phần bơm cát dự án ĐMT Trà Vinh 2
2. Thanh toán chi phí Mr Duy Hưng đi công tác Hà Nội dự án Chống hạn
3. Ký hoàn hồ sơ thanh toán chi phí tiếp khách dự án Rạch Xuyên Tâm
4. Yêu cầu cấp Laptop Ms Phú phòng KHDA
5. Giấy UQ Mr Thái, Mr Dũng đi họp dự án Tỉnh Lộ 8
0
0
Nguoi lap bao cao (Ky va ghi ro ho ten) |  |  |  | Truong bo phan xac nhan (Ky va ghi ro ho ten) |  |  |  |  | GIAM DOC PHE DUYET (Ky va ghi ro ho ten)

## HUONG DAN
HUONG DAN SU DUNG - BAO CAO NGAY TNE&C
>>> QUY UOC MAU SAC
| Vang (FFFF99) | O nhap tay - bat buoc dien moi ngay
| Xanh nhat (DBEAFE) | O cong thuc tu tinh - KHONG sua
| Xanh chu (0000FF) | So hardcode san co the thay doi
>>> QUY TRINH HANG NGAY
| Buoc 1 | Mo sheet NHAP LIEU
| Buoc 2 | Sua o D5 = ngay hom nay (DD/MM/YYYY)
| Buoc 3 | Dien % Hom nay cot E tung du an (cot F tu tinh)
| Buoc 4 | Nhap Cong viec trong ngay (cot I)
| Buoc 5 | Chon Vuong mac tu dropdown (cot J)
| Buoc 6 | Cap nhat Gia tri TH / NT neu co nghiem thu moi
| Buoc 7 | Kiem tra / chinh sua bang CHI TIEN
| Buoc 8 | Dien bang THU TIEN neu co phat sinh
| Buoc 9 | Ghi chu / kien nghi Giam doc (Section IV)
| Buoc 10 | Chuyen sang sheet BAO CAO IN -> xem truoc -> in/xuat PDF
>>> XUAT PDF
| Excel | File -> Export -> Create PDF/XPS
| LibreOffice | File -> Export as PDF -> OK
| Ten file goi y | TNEC_YYYY_MM_DD_Bao_cao_ngay.xlsx
>>> LUU Y QUAN TRONG
| KHONG XOA HANG/COT | Se pha vo cong thuc tham chieu giua 2 sheet
| Them khoan chi | Insert row giua cac hang trong vung CHI TIEN
| Them du an | Sao chep hang du an -> dan xuong -> cap nhat thong tin